池州职业技术学院省级示范性职业院校重点建设专业建设方案

物流管理专业建设方案

二〇一〇年十一月

一、建设目标

经过5年项目建设，使我院物流管理专业形成创新的人才培养模式、特色鲜明的理论教学体系、开放型实验实训环境和校企对接的实践教学体系，建设成“双师结构”合理、“双师素质”过硬的专业教师队伍，带动专业群建设，并实现专业教学资源共享、增强社会服务能力，使本专业成为在省内同类院校中具有导向和示范作用的特色专业。

二、专业建设的主要内容

（一）继续推进工学结合，创新人才培养模式

加强实习实训管理，完善校企合作机制；以能力培养为目标，改革教学内容和方法；以职业能力为标准，设计考评体系；以职业资格认证项目引进、创新为契机，将职业资格认证标准和岗位技能规范纳入教学计划，实现无缝对接；以校企合作为途径，实施工学结合的人才培养模式。

（二）继续深化专业教学改革，优化课程体系

以学生为中心，以作业流程为导向，以真实工作任务为主要教学内容，建立职业能力和素质培养的课程标准；改革教学方法和手段，融“教、学、做”为一体，强化学生职业能力的培养；完善或开发相应的配套教材、实训指导书及多媒体课件，积极与皖江城市带的物流行业、企业合作，共同开发工学结合的特色教材。重点建设好1门省级工学结合的精品课程、2门院级精品课程、4门优质专业核心课程，带动其他课程建设。

（三）构建“双师结构”合理的专兼职结合的师资队伍

按照开放性和职业性的内在要求，建设一支以专业带头人为龙头、以骨干教师为重点、以“双师结构”和“双师素质”为核心的“结构优化、素养高、能力强”的专业教学团队，形成由行业企业一线技术人员和技术专家兼职讲授实践技能课程的机制，不断提高专任教师的综合职业素养与实践教学能力。根据学校“十二五”总体规划及物流管理专业群人才培养的客观需要和教学团队现状，重点建设好以下几个方面：①兼职教师队伍建设。制定相应政策，鼓励行业、企业的专业人才和能工巧匠到学校担任兼职教师，逐步加大兼职教师比例，逐步形成项目课程由具有相应高技能水平的兼职教师与校内骨干教师合作完成的机制。②“双师结构”建设。鼓励专业教师获取与专业有关的专业技术职称，成为名副其实的拥有双证书的“双师型”教师；与专业能力建设结合起来，制订专业教师实践技能培训的具体实施办法；大量聘请具有高技能水平的兼职教师。通过内训外聘的方式改善双师结构。③骨干教师培养实施工程。骨干教师队伍是专业发展的重要力量。通过几年努力，培养和造就一支适应物流管理专业发展需要，能在教学和专业建设中真正发挥示范作用的专兼职结合的骨干教师队伍。根据物流管理专业群建设实际需要，以激发教师积极参与教育教学改革为出发点，制定骨干教师培养计、认定和考核办法，形成系统、连续的骨干教师培养、认定机制，使骨干教师队伍形成坚实、合理的梯队结构。通过外聘专家讲学，选派教师参加高职师资培训基地培训，参加各种学术交流活动，参加课程建设和课题研究，参与生产第一线实践活动等手段，培养物流管理专业的王风芹、徐艳红、王新云、刘江琴、吴晶晶、吴颖、董宜芳、张桂臻、薛娜、李婧、纪娜娜等11名专职教师成为本专业的骨干教师，分别负责《集装箱与多式联运》、《物流客户服务》等校企合作项目课程的开发。同时从已有的合作企业中择优聘请具有丰富行业经验、动手操作能力强、有一定教学水平的人员作为本专业的骨干教师。④“双专业带头人”建设。通过培养与引进相结合的方法，培养学术水平高、专业造诣深、双师素质和创新能力强的专业带头人。到2015年实现从本校培养2名专业带头人，聘请本专业的企业专家作为本专业带头人的目标。⑤省级教学团队建设。为保证由院级教学团队向省级教学团队的转变，着重提高专业教师以下方面的能力：通过项目课程的开发建设培养其基于工作过程的课程开发能力、课堂教学的实施能力与企业交流沟通的能力和为企业服务的能力。同时积极引入兼职教师，努力打造名符其实的“双师结构”教学团队，为顺利申报省级教学团队创造必要条件。

教学团队建设实施表

| 序号 | 途径 | 作用 | 具体措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引进或聘用专业带头人 | 专业带头人在学术上必须具有绝对的权威，能把握专业的发展方向。 | 从企业引进或聘用具有实践经验的专业带头人 |
| 2 | 培养专业带头人 |  | 从自身教师队伍中培养专业带头人 |
| 3 | 培养骨干教师 | 专业的中坚力量，承担专业核心课程 | 从自身教师队伍中培养及从企业聘请骨干教师 |
| 4 | “双师”素质培养 | 理论与实践相结合的教师 | 顶岗锻炼，参加培训认证 |
| 5 | 兼职教师的聘任 | 将企业一线的实践技能直接搬到课堂 | 从典型的物流企业聘任 |
| 6 | “双师”结构教师团队建设 | 形成多学科、多层次的理论与实践相结合的教师团队 | 建立团队建设规划，有重点、针对性的逐年逐专业补充完善 |
| 7 | 制度保障 | 确保师资队伍建设目标落实 | 制定相应激励机制和管理办法 |

教学团队建设进度表

| 时 间 项 目 |  |  | 2011年 | 2012-2013年 | 2014-2015年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业带头人 | 校内专职 |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 校外兼职 |  | 1 | 2 | 2 |
| 专业骨干教师 |  | 校内专职 | 2 | 4 | 4 |
|  |  | 校外兼职 | 3 | 4 | 2 |
| 兼职教师 |  |  | 4 | 6 | 6 |
| 双师素质教师培养 |  |  | 2 | 4 | 4 |

（四）完善校内实习实训基地建设

进一步完善物流管理模拟实训室、仓储管理模拟实训室、物流信息管理实训室，建设1个在国内达到领先水平的物流综合实训中心。与企业共建校企合作的实训基地，为学生的“实习就业”提供必要的外部条件，为培养切合市场需求的物流应用型人才提供可靠保障。

通过3-5的时间，在现有物流综合实训室的基础上，进一步扩充项目和内容，拟扩建数字港口实训中心和国际航运管理实训中心；与项目课程开发小组联合工作，建设与项目课程配套的符合项目课程标准的实训条件，为池州市港口、池州市商贸物流园区、皖江城市带相关企业和池州九华山机场等培养急需的生产第一线高技能人才。为专业更好地为地方经济服务打下坚实的基础。

数字港口实训中心投资方案

| 实训室 | 主要设备名称 | 单位 | 单价 （万元） | 小计 （万元） | 实训内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字 港口 | 电子数据交换系统（EDI中心） | 套 | 40 | 400 | 港口数据传输 |
|  | 港口船舶调度指挥系统 | 套 | 20 | 20 | 码头作业作业调度与指挥 |
|  | 码头公司调度系统 | 套 | 20 | 20 | 码头生产作业调度 |
|  | 港口货源信息系统、 | 套 | 15 | 15 | 到港货物信息发布 |
|  | 港口理货业务管理系统 | 套 | 15 | 15 | 理货系统操作 |
|  | 货物追踪系统 | 套 | 15 | 15 | 在途货物追踪查询 |
| 合计 |  |  |  | 125 |  |

国际航运管理实训中心投资方案

| 实训室 | 主要设备名称 | 单位 | 单价 （万元） | 小计 （万元） | 实训内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国际航运管理专业实训中心 | 教学模型与模具 | 套 | 20 | 20 | 码头设备认知 |
|  | 航运管理系统 | 套 | 20 | 20 | 船舶跟踪管理 |
| 合计 |  |  |  | 40 |  |

（五）专业群建设

以院级重点专业（物流管理专业）为核心，以现有物流管理、国际经济与贸易、报关与国际货运、电子商务专业为基础，立足池州，服务安徽，形成以国际物流为主要服务对象的现代物流专业群。主要建设思路：国际经济与贸易、报关与国际货运、电子商务等专业都与物流管理密切相关，具有相近的技术领域和相近的专业基础，使他们自然成为一个以物流管理专业为枢纽的专业集群。物流专业群中的各专业基础知识相近，专业间内在联系紧密，课程相互交叉渗透，技能训练项目和内容相近甚至相同。目前在人才培养模式、课程体系改革、师资队伍建设、实训设施及基地建设等方面已经发挥资源优势，做到部分资源共享。

深入分析现有专业群内各专业在人才培养模式构建、实训基地建设、教师团队建设、教学资源库建设等方面的共性与差异，研究专业群内各专业间的相互交叉、渗透、融合机制，围绕专业群建设进行资源的配置与优化。结合学院实际条件，充分利用现有物流专业实训室平台进行整合。适应市场需要，调整优化专业方向，设计或增设相近的专业。进一步夯实群内各专业的行业基础，逐步拓宽群内专业的物流领域的岗位覆盖。

主要建设内容：①培养能适应“专业群建设”要求的教师团队。要在继续促进教师团队“双昁结构”与“双师素质”完善的同时，通过建立激励机制和优化学科结构等措施，强化教师团队的物流专业群意识，培养一支能适应物流专业群建设与拓展需要的教师队伍。②依托现有实训条件，建设开放、共享的实训平台。实训基地是高等职业教育中对学生实施职业技能训练和职业素养培养的必备条件，昌提高人才培养质量的关键。实训基地建设应以物流专业群内各专业的核心技能训练为基础，按专业群分类组建，实现资源共享。实训基地的功能定位为：专业群内各专业学生的实践教学基地；校企合作企业的职工培训基地；本地区职业技能训练考核鉴定基地；技术开发应用与推广基地。加强基地的管理，建立校内外共享机制，实训基地可尝试企业管理、市场化运作。从而更好地营造企业化的职业氛围，实训方式、过程企业化；市场化运作是指按市场化要求进行实训成本核算，加强设备管理、工具管理、材料管理以及教学管理。通过科学的管理，逐步形成系列化的项目课程教材、一流的指导教师、完善的管理规范、高水平的物流实训装备。③创建一流的共享型物流专业教学资源库。示范建设期间要将此工作作为一项系统工程。在物流专业教学资源库的建设过程中，按专业群分类，由校内外教学团队共同研制开发。力争形成共建共享的良性循环机制。

主要建设措施：①课程建设措施。将“学中做、做中学”人才培养模式在港口业务管理中全面实施；将基于生产过程的课程标准建设在港口及其他运输业务管理中推广；完成在专业群内共性重点课程《集装箱与多式联运》、《物流客户服务》等校企合作项目课程的建设。②师资队伍建设措施。每年参加学术交流2人次；每年1名教师下企业锻炼；每年聘请企业兼职教师2-4人；每年邀请专家作学术讲座1-2次；每年组织专业群中的所有教师相互交流，共同探讨专业群共性问题2-3次。③努力增强物流专业群在物流行业岗位覆盖面的同时，将专业群办学规模稳定在350人左右，并在专业群内再建设一个专业特色鲜明的重点专业。④在维护现有校外实训基地的基础上，努力挖掘池州港远航控股有限公司、池州站前区商贸物流园区等校外实习基地的专业群综合服务功能。重新设计项目课程实训标准，使其成为群内专业技术、岗位交叉的真实认知平台和工作技能训练平台。

（六）提升社会服务能力、扩大示范影响力

建成1个具有一定影响力的物流管理师资培训基地和物流管理人才培训中心，为社会劳动力提供职业能力和职业技能培训；开展物流职业技能及职业素养培训和考证，为本地区和周边地区的企业开展培训，充分发挥学院的专业优势，实现物流教育资源的区域性，服务行业、企业和社区，为发挥辐射作用和为本地区经济发展做出贡献。

主要建设内容：①通过专业教师团队建设，进一步服务社会。利用专业教师资源开展物流职业资格鉴定、叉车培训、RFID技术培训、条码技术培训、GPS技术培训、国际货代培训、外贸物流培训、物流单证培训等。②通过各级学术交流，提高社会服务能力。通过举办专业研讨会、行业交流研讨会、人才供需洽谈会等途径，加强对外交流，为物流企业完成物流规划和流程再造以及专业咨询等工作。③通过进一步扩大影响，提升信誉，提高辐射能力。参与更多的国际、国内和省内的各类物流学术活动，进行更高层次的学术交流，形成我院物流品牌效应，辐射相关专业、相关院校、相关地区和相关企业，充分地利用我院优势资源为社会服务。

三、建设进度及验收要点

物流管理专业建设项目建设进度及验收要点

| 进度安排 |  | 2010年-2012年 |  | 2013年-2014年 |  | 2015年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 预期目标 | 验收要点 | 预期目标 | 验收要点 | 预期目标 | 验收要点 |
| 人才培养模式创新 | “学中做、做中学”工学结合人才培养模式 | ①做好物流企业用人需求调研；②加深与已有的校外实训基地的联系；③共同探讨人才培养新模式 | ①物流企业用人需求报告；②与企业联合研究制定物流职业能力标准； ③与企业建立联合教研室； ④制定“学中做、做中学”工学结合人才培养方案。 责任人:汪芳琳 | ①新人才培养方案改革试点 ②将典型物流企业的业务场景和工作流程在实训基地虚拟实现。 | ①校内生产性实训基地建成； ②新培养方案改革试点。 责任人:汪芳琳 | 与“学中做、做中学”工学结合的人才培养模式相配套的教学改革全面实施 | ①试点评估 ②完善方案 ③阶段性总结报告 ④推行到专业群全面实施 责任人:汪芳琳 |
| 课 程 建 设 | 项目课程设计 | 以物流业务流程为主线，以工作任务驱动为核心进行项目课程改革探索 | ①进行企业调研3次； ②组织专门研讨3次； ③初步研究出“基于工作过程”的项目课程； ④形成项目小组,指定每个项目负责人； ⑤制定出2个项目课程的标准 责任人:董俊 | 继续制定“基于工作过程的”项目课程标准建设,并将已经完成标准制定的课程进行试点 | ①研究制定出2个项目课程标准； ②试点，并在试行过程中,进一步完善课程标准。 ③写出试点总结材料 责任人:董俊 | 试行新的课程体系；继续进行项目课程标准建设,并将已经完成标准制定的课程进行试点 | ①研究制定出2个项目课程标准； ②全面完善课程标准。 ③在2011级新生中试行新的“面向工作过程的模块式”课程体系。 责任人:董俊 |
|  | 教材建设 | 与企业合作编写项目课程教材 | 根据项目课程标准，编写配套教材1本。 责任人:董俊 | 与企业合作编写项目课程教材 | 根据项目课程标准，编写配套教材2本。 责任人:董俊 | 与企业合作编写项目课程教材 | 根据项目课程标准，编写配套教材2本。 责任人:董俊 |
|  | 教研项目 | 完成省级教改项目立项 | 完成《高职物流管理专业基于生产过程的项目课程体系改革研究》立项 责任人:王风芹 | 进行省级教改项目研究 | 完成《高职物流管理专业基于生产过程的项目课程体系改革研究》项目的研究 责任人:王风芹 | 完成省级教改项目结题 | 研究成果推广应用 责任人:王风芹 |
| 师资 队伍 建设 | 1.引进和培养高层次专业带头人 | 培养1名专业带头人 | ①提出物流管理专业群中长期发展思路及措施，主持专业教改； ②主持省级以上科研或教研项目，发表高水平学术论文2篇以上； ③担任行业协会或政府部门的顾问、技术专家等职务。 责任人:汪芳琳 | 培养或引进1名专业带头人 | ①负责与3家企业建立紧密联系； ②负责开拓本专业横向科研项目； ③担任行业协会或政府部门的顾问、技术专家等职务。 责任人: 汪芳琳 | 聘请1名企业专家为本专业群带头人 | 聘请1名企业专家为本专业群带头人 责任人：汪芳琳 |
|  | 2.培养骨干教师 | 培养2名骨干教师；聘请2名企业骨干教师 | ①派往企业锻炼1-2个月； ②教学质量测评为优秀； ③全面参加专业教改和科研工作； ④企业骨干教师承担部分课程教学工作及学生实训、实践指导工作并参与课程标准制订 责任人: 董俊 | 培养4名骨干教师 聘请4名企业骨干教师 | ①实践动手能力达到企业中级职称水平，取得职业资格证书； ②教学质量测评为优秀； ③全面参加专业教改和科研工作； ④企业骨干教师承担部分课程教学工作及学生实训、实践指导工作并参与课程标准制订 责任人：董俊 | 培养2名骨干教师 聘请2名企业骨干教师 | ①实践动手能力达到企业中级职称水平，取得职业资格证书； ②2年教学质量测评为优秀； ③全面参加专业教改和科研工作； ④企业骨干教师承担部分课程教学工作及学生实训、实践指导工作并参与课程标准制订 责任人: 董俊 |
|  | 3.聘请企业兼职教师 | 聘请3名企业的专业人才和能工巧匠到学校担任实践技能课程的教学 | ①兼职教师承担项目课程开发或教学实施；②指导学生顶岗实习；③邀请部分兼职教师担任专业教学指导委员会成员。 责任人: 董俊 | 聘请3名企业的专业人才和能工巧匠到学校担任实践技能课程的教师 | ①兼职教师承担项目课程开发或教学实施； ②指导学生顶岗实习； ③邀请部分兼职教师担任专业教学指导委员会成员。 责任人:董俊 | 聘请3名企业的专业人才和能工巧匠到学校担任实践技能课程的教师 | ①兼职教师承担项目课程开发或教学实施； ②指导学生顶岗实习； ③邀请部分兼职教师担任专业教学指导委员会成员。 责任人: 董俊 |
|  | 4.教师下企业锻炼 | 派教师到企业调研、实习交流 | ①1人次下企业调研10天以上； ②1名教师到知名物流企业交流实习2个月。 责任人: 董俊 | 派教师到企业调研、实习交流 | ①1人次下企业调研10天以上； ②1名教师到知名物流企业交流实习2个月。 责任人: 董俊 | 派教师到企业调研、实习交流 | ①1人次下企业调研10天以上；②1名教师到知名物流企业交流实习2个月。 责任人: 董俊 |
| 校内实训基地建设 | 1、实训中心建设 | 建立数字港口实训中心 | ①建设电子数据交换系统 ②建设码头作业系统 责任人：董俊 | 建立国际航运实训中心 | ①建设航运操作模拟软件 ②建设港口教学模型 责任人: 董俊 | 安徽省物流从业人员培训中心建设 | 培训中心建成并开展对外培训 责任人: 董俊 |
|  | 2、生产性仿真实训基地建设 | 物流实训情境设计 | 完成2个物流实训情境设计 责任人: 王风芹 | 物流实训情境设计 | 完成3个物流实训情境设计 责任人: 王风芹 | 物流实训情境设计 | 使用并不断完善 责任人: 王风芹 |
| 校企合作基地建设 | 紧密型校外实习基地建设 | 加强与企业的合作力度，创新校外实习基地的管理机制。 | ①稳定15家校外实习基地； ②形成校外顶岗实习长效机制。 责任人:汪芳琳 | 进一步加强与企业的合作力度，完善校外实习基地的管理机制。 | ①扩大校外顶岗实习合作单位数量及接受顶岗实习学生规模； ②提供更多岗位数量，确保顶岗实习长效机制的正常运行。 ③完善校外顶岗实习长效机制。 责任人: 汪芳琳 | 全面开发校外实习基地的教学功能 | ①优化校外顶岗实习合作单位结构，使其能提供各类型全方位的顶岗实习机会 ②顶岗实习岗位应涵盖：运输、仓储、口岸物流等领域。 责任人: 汪芳琳 |
| 专业群建设 | 人才培养方案、项目课程、配套教材、共性课程建设 | 将人才培养方案、项目课程、配套教材、共性课程建设在专业群中初步推广 | ①将“学中做、做中学”人才培养模式在港口业务管理中推广。 ②将项目课程在港口业务管理中推广。 ③建设配套教材 ④建设2门专业群内的共性课程 责任人：汪芳琳 | 将人才培养方案、项目课程、配套教材、共性课程建设在专业群中进一步完善 | ①将“学中做、做中学”人才培养模式在港口业务管理中进一步完善。 ②制定新的课程标准。 ③继续建设配套教材 责任人：汪芳琳 | 将人才培养方案、项目课程、配套教材、共性课程建设在专业群中全面实施 | ①将“学中做、做中学”人才培养模式在港口业务管理中全面实施。 ②将项目课程标准在港口业务管理中全面实施。 ③完成配套教材建设 ④完成在专业群内共性课程建设 责任人：汪芳琳 |
|  | 师资队伍建设 | 构建一支专兼结合的师资队伍。 | ①参加学术交流1次；②1名专业教师下企业锻炼；③聘请企业兼职教师2人；④邀请专家作学术讲座1次；⑤培养骨干教师1人 责任人：汪芳琳 | 完善专兼结合的师资队伍建设。 | ①参加学术交流1次；②1名专业教师下企业锻炼；③聘请企业兼职教师2人；④邀请专家作学术讲座1次；⑤培养骨干教师1人 责任人：汪芳琳 | 完成“双师结构”合理，专兼结构恰当的师资队伍建设 | ①参加学术交流1次；②1名专业教师下企业锻炼；③聘请企业兼职教师1人；④邀请专家进行学术讲座1次；⑤培养骨干教师1人 责任人：汪芳琳 |
| 社会服务能力与辐射能力建设 | 社会培训与职业技能鉴定功能建设 | 开展行业内各类培训工作。 | ①培训1名高水平的国际商务单证培训师；②完成每年80人次以上的助理物流师培训鉴定；③完成每年80人次以上的国际贷代从业人员或外贸物流员资格鉴定；④完成每年50人次以上的国际商务单证员资格培训鉴定； 责任人：汪芳琳、董俊 | 积极学习国内外先进经验，完善和提升职业技能鉴定与岗位从业资格考试中心的软环境和管理水平。 | ①完成每年80人次以上的助理物流师培训鉴定；②完成省商务厅下达的职业资格培训考试任务；③制定相关管理规章制度，④完成每年50人次以上的国际商务单证员资格鉴定，⑤完成每年80人次以上的国际贷代从业人员资格培训鉴定。 责任人：汪芳琳、董俊 | 积极学习国内外先进经验，完善和提升职业技能鉴定与资格考试中心的软环境和管理水平。 | ①完成每年80人次以上的助理物流师培训鉴定；②完成各考试中心下达的职业资格培训考试任务；③完善相关管理规章制度，④完成每年50人次以上的国际商务单证员资格鉴定，⑤完成每年80人次以上的国际贷代从业人员资格等培训鉴定。 责任人：汪芳琳、董俊 |
|  | 社会影响力建设 | 建立企业服务平台、学术交流平台和物流沟通平台 | 要点：①建立与项目课程相关的合作企业数据库； ②建立学术交流机制与载体 ③建立物流沙龙 责任人：王风芹 | 开展与项目课程相关的产学交流与培训 | 要点：①与港口航运相关的项目课程进行培训； ②选择与口岸物流相关的项目课程进行培训。 ③选择与配送相关的项目课程进行培训 ④选择与客户服务相关的项目课程进行培训 责任人：王风芹 | 以项目课程为载体与高校和知名企业进行交流与合作提升项目课程的层次与水平 | 要点：①与1所高校深度合作； ②与1家知名企业深度融合。 ③与1家学术团体共同推广项目课程 责任人：王风芹 |

四、项目资金投入预算

本项目拟投资500万元，用于实训和实践教学体系与实习实训基地建设275万元、师资队伍建设65万元、课程建设60万元、专业群建设60万元、社会服务能力与辐射能力建设40万元。

经费预算表　　　　　　　　　　　单位：万元

| 建设项目 | 2011年 |  | 2012-2013年 |  | 2014年 |  | 2015年 |  | 合计 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 金额 | 内容 | 金额 | 内容 | 金额 | 内容 | 金额 |  |  |
| 人才培养模式改革 | 人才市场需求调研；方案制定 | 10 | 人才市场需求调研；方案制定 | 10 | 人才培养模式试点 | 10 | 完善“做中学，学中做”人才培养方案 | 10 | 40 | 汪芳琳 |
| 课程建设 | 模块式教学体系改革 | 10 | 模块式教学体系改革 | 20 | 根据“面向工作过程的模块式”教学标准,研究制定模块课程标准 | 20 | 试行新的“面向工作过程的模块式”教学体系 | 10 | 60 | 王风芹 |
| 师资队伍 | 引进和培养高层次专业带头人、骨干教师 | 5 | 引进和培养高层次专业带头人、骨干教师 | 20 | 培养“双师型”骨干教师 | 20 | 聘请企业兼职教师 | 20 | 65 | 董俊 |
| 校内实训基地建设 |  |  | 数字港口实训中心 | 125 | 国际航运管理专业实训中心 | 40 | “物流从业人员培训中心”建设 | 10 | 175 | 董俊 |
| 校企实习基地建设 | 紧密型校外实习基地建设 | 10 | 紧密型校外实习基地建设 | 20 | 紧密型校外实习基地建设 | 20 | 紧密型校外实习基地建设 | 10 | 60 | 汪芳琳 |
| 专业群建设 |  |  | 人才培养方案与核心课程建设 | 20 | 师资队伍建设 | 20 | 核心课程建设 | 20 | 60 | 汪芳琳 |
| 社会服务能力与辐射能力建设 | 社会影响力建设 | 10 | 社会影响力建设 | 10 | 社会影响力建设 | 10 | 社会影响力建设 | 10 | 40 | 董俊 |
| 合计 |  | 45 |  | 225 |  | 140 |  | 90 | 500 |  |